## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김민욱 / 2022. 06. 20 ~ 2022. 06. 24
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 21.1 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | SK브로드밴드 개인 | SKB 개인 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 상 |  | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 개인 개발서버 재기동 |  | 상 | 100%
|  | "[확인요청] 회사소개 인재채용 프론트, 어드몹 개발 일정 확인” | 마크업 미제공으로 기본 쿼리 작업만 완료 | 상 | 10%
|  | SKB 홈페이지 신규 증설서버 방화벽 오픈 요청 관련 확인 및 요청 |  | 상 | 100% | 4.1 | 2 |  | 2.1
|  | Btv 키즈톡톡 플러스 페이지 내 콘텐츠 목록 보기 버튼 연동 링크 및 페이지 확인 요청 |  | 상 | 100% | 2 |  |  |  | 2
|  | "고객센터>마트 매장 찾기>검색어로 찾기" 페이지 기능 수정 완료 및 서버 반영완료 | 개발 반영(22.06.23) / 운영 반영(22.06.23) | 상 | 100% | 2.4 |  |  |  | 2.4
|  | "[전달] TV 게임&앱 url 확인의 건" 기능 수정 및 설명 | 개발 반영(22.06.15) | 상 | 100%
|  | XPG5 미반영 관련 데이터 확인 |  | 상 | 100% | [5 empty] | 4.5
| SK브로드밴드 기업 | SKB 기업 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 상 | 100% | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 기업 개발서버 재기동 |  | 상 | 100% | 0.3 | 0.3
|  | 기업홈페이지 응답 속도 지연 관련 확인 |  | 상 | 100% | 2 | 2
|  | 신규대리점 신청등록 오류건 확인 | 개발 반영(22.06.21) / 운영 반영(22.06.21) / 추가확인(22.06.22) | 상 | 100% | 6.8 |  | 4.5 | 2.3
|  |  |  | 상 | 100%
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고/일일보고 |  |  |  | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련