## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 1 | 0.625 | [8 empty] | 중
서비스전략사업팀 문배운 / 2022. 8. 29 ~ 2022. 9. 02
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 28.1 | 6.9 | 5.7 | 7.5 | 2.7 | 5.3 | 5.6 | 5 | 5 | 5 | 5
SKBB 운영 | 운영업무 | 일간보고 - B샵 |  | 상 | 100% | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 주간보고 - B샵 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6; 차주 예상 내역 월: 0.6
|  | SKB 개인 버튼 클릭 트래킹 검증 및 셋업 |  | 상 | 100% | 합계: 18.6; 월: 6; 화: 5.4; 수: 7.2
|  | 9월 일간 보고 포맷 셋업 |  | 상 | 100% | 합계: 1.8; 목: 1.8
|  | SKB 개인 UTM 검증 서포트 |  | 중 | 80% | 합계: 0.6; 목: 0.6; 차주 예상 내역 월: 0.6
|  | 8월 B샵 월간보고 |  | 상 | 80% | 합계: 5; 금: 5; 차주 예상 내역 월: 3.5
|  | 8월 SKB 개인 월간보고 |  |  |  | 차주 예상 내역 화: 4.1; 차주 예상 내역 수: 4.1; 차주 예상 내역 목: 4.1; 차주 예상 내역 금: 4.1
|  | SKB 사업 데이터 서포트 |  |  |  | 차주 예상 내역 월: 0.6; 차주 예상 내역 화: 0.6; 차주 예상 내역 수: 0.6; 차주 예상 내역 목: 0.6; 차주 예상 내역 금: 0.6
SKBB 고도화 | 개선업무
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항