## 2022_8월
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 홍서율 / 2022. 08. 22 ~ 2022. 08. 26
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 20.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | 요즘가족결합 이벤트 모바일 시안 |  | 상 | 100% | 합계: 3.9; 월: 3.9
|  | 신규가입 2차 개선(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | Apple TV 이벤트 경량화 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 화: 1.2
|  | PlayZ 경량화 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 화: 1.2
|  | B샵 산출물 현행화 및 취합(MO) |  | - | -
|  | └ 공통_03GNB | 9/16일 이후 현행화 반영 | 상 | 90% | 합계: 0.6; 화: 0.6
|  | └ 공통_04사이트맵 | 9/16일 이후 현행화 반영 | 상 | 90% | 합계: 0.4; 화: 0.4
|  | └ 메인 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 화: 1.3; 목: 1.3; 금: 0.4
|  | └ 공식 샵 혜택 | 컴포넌트 재정립 작업 중 | 상 | 60% | 합계: 1.6; 수: 1.6
|  | └ 요금 먼저 선택 목록 |  | 상 | 100% | 합계: 4.4; 수: 3.2; 목: 1.2
|  | └ 요금: 월3만원대(상세) | 컴포넌트 재정립 작업 중 | 상 | 40% | 합계: 3.1; 목: 1.1; 금: 2
|  | └ 이벤트 목록 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 목: 0.6; 금: 0.9
|  | B샵 푸터 버튼 추가 |  | 상 | 100% | 합계: 0.1; 금: 0.1
|  | 잼키즈 배너(메인/리스트) | 키비주얼 변경 건에 따른 수정 | 중 | 100% | 합계: 0.2; 수: 0.2
|  | 집토스 앱 배너 제작 |  | 하 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | [제휴DB] 요즘가족결합 이벤트 |  | - | -
|  | └ 내용추가 및 디자인 변경 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.5; 목: 0.1
|  | └ 외부배너 내용추가 | 1~3차 수정(고객요청건으로 내용 변경) | 상 | 100% | 합계: 0.9; 월: 0.3; 목: 0.4; 금: 0.2
|  | 알뜰샵 이벤트 목록 XD 산출물 제작 | 현행화 및 내용 추가 | 상 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
|  | 알뜰샵 푸터 버튼 추가 | 현행화+푸터 버튼 추가(컴포넌트 재정립) | 상 | 100% | bar: 합계; 금
휴가/공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항