## 주간업무
주 간 업 무 보 고 서
SKB 사업 2팀 김지은 / 2022. 8. 29 ~ 2022. 9. 2
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKBB | B샵/알뜰샵 | 알뜰샵 요금 변경 건 |  | 상 | 90% | 합계: 3; 월: 0.5; 화: 0.5; 금: 2
|  | OSM 통계화면 개발 건 |  | 상 | 100% | 합계: 15; 월: 2; 화: 4; 수: 4; 목: 3; 금: 2
|  | B샵 신규가입 이벤트 팝업 개선 | 8/29 운영반영완료 | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 알뜰샵 신규가입 이벤트 개선 |  | 상 | 90% | 합계: 2; 월: 1; 금: 1
|  | 공홈/B샵 외국인 가입 프로세스 관련 OSM 신청경로 추가 |  | 상 | 100% | 합계: 1; 월: 0.5; 금: 0.5
|  | B tv 우리동네광고 배너 제작 |  | 상 | 90% | 합계: 0.5; 월: 0.5
|  | 2천원의 행복 이벤트 키비주얼 톤앤매너 변경 |  | 상 | 90% | 합계: 1.5; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5
|  | B샵 신규가입 이벤트 내 바로가입 버튼 스크립트 추가 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
|  | B샵 모바일 상담 실적 통계보고 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
| 제휴DB | 삼성카드 이벤트 수정 | 9/1 운영반영완료 | 상 | 90% | 합계: 0.5; 목: 0.5
|  | 롯데카드 이벤트 수정 | 9/1 운영반영완료 | 상 | 90% | 합계: 0.5; 목: 0.5
|  | OCB 이벤트 수정 | 9/1 운영반영완료 | 상 | 90% | 합계: 0.5; 목: 0.5
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항