## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
SKB사업1팀 김아름 / 2022. 08. 29 ~ 2022. 09. 02
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.8 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB | 개인 | 기가프리미엄X2.5 키카피 수정 및 현행화 (PC/MO) |  | 상 | 100% | bar: 목
|  | 기가프리미엄X5 키카피 수정 및 현행화 (PC/MO) |  | 상 | 100% | bar: 목
|  | 기가프리미엄X10 키카피 수정 및 현행화 (PC/MO) |  | 상 | 100% | bar: 목
|  | IP공유서비스 키카피 수정 및 현행화 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 목: 0.5
|  | 시내전화 기본 요금제 키카피 현행 파일 제작 및 키카피 수정 (PC) |  | 상 | 100% | 금: 0.5
|  | 인터넷전화 기본 요금제 현행 파일 제작 및 키카피 수정 (PC) |  | 상 | 100% | 금: 0.5
|  | 집전화 프리 5000 (1) 현행 파일 제작 및 키카피 수정 (PC) |  | 상 | 100% | 금: 0.5
|  | 집전화 프리 5000 (2) 현행 파일 제작 및 키카피 수정 (PC) |  | 상 | 100% | 금: 0.5
|  | TJ 노래방 현행화 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 금: 0.5
|  | 개인 및 회사소개 헤더 푸터 현행화 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 금: 0.5
|  | 인터넷 서브메인 파일 현행화 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 금: 0.5
|  | 전화 서브메인 파일 제작 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 금: 0.5
|  | TV 앱 안내 클래스 101 XD 작업 인수인계 |  | 상 | 100% | 화: 2; 수: 2
|  | 현행화 작업 인수인계 |  | 상 | 100% | 수: 1.3
|  | B tv 광고안내 모바일 페이지 제작 |  | 상 | 100% | bar: 화
|  | PC/MO 결합상품(요즘우리집결합/요즘가족결합) 화이트, 컬러 아이콘 제작 |  | 상 | 100% | 화: 0.6
| B tv | 9월 추천 신작 (PC/MO) 작업 및 인수인계 |  | 상 | 100%
|  | 탑건 매버릭 2차 론칭이벤트 인수인계 |  | 상 | 100% | 월: 1.5
|  | 탑건 매버릭 2차 리스트배너 인수인계 |  | 상 | 100% | 월: 0.2
|  | 위클리가이드 인수인계 |  | 상 | 100% | 수: 0.8
| 기업 | 업종별 추천 가을 스킨 변경 인수인계 |  | 상 | 100% | 월: 0.2; 화: 1.6
|  | skb 기업광고 소재 제작 3종 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 목: 1.5; 금: 1
| 기타 | 인수인계 |  | 상 | 100% | 월: 3.5; 수: 1
|  | 장비세팅 |  | 상 | 100% | 수: 0.1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항