## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 1.5 | 0.9375 | [8 empty] | 중
서비스 운영 1본부 전명익 / 2022. 8. 26 ~ 2022. 9. 2
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB | 개인 | [WBS-3708]회사소개_지능가능경영전략_ESG 추진 체계 페이지 텍스트 수정 |  | 중 | 완료 | 2 | 2
| 기업 | [WBS-3709] 기업 Gigabiz 인터넷 내 이용요금 혜택영역 문구 삭제 |  | 중 | 완료 | 1 | 1
| 개인 | [WBS-3710] 집전화 프리 5000+유료 채널팩 레이어 팝업 내 내용 수정 |  | 상 | 완료 | 2 | 2
| 기업 | [WBS-3697] 기업 홈페이지 모니터링 (8/24 시행) 조치사항 수정 |  | 중 | 완료 | 2 |  | 2
| 기업 | [WBS-3724] 모니터링 조치사항 (IoT, Security +, IDC/DCI 영역) 수정 |  | 중 | 완료 | 1 |  | 1
| 개인 | [WBS-3704] [퍼블 요청] 9월 추천 신작 |  | 중 | 완료 | 2 |  | 2
| 개인 | [WBS-3713][퍼블 요청] 위클리가이드 9월 1주차 업데이트 |  | 중 | 완료 | 1 |  |  | 1
| 기업 | [WBS-3757] 고객센터 클릭 시 활성화 표시 미노출 오류 수정 |  | 중 | 완료 | 1 |  |  | 1
| 개인 | [WBS/3712]개인, 회사소개, MO footer 내 B tv 광고안내 추가 |  | 상 | 완료 | 6 |  |  | 3 | 3
| 개인 | [WBS/3761] 인터넷/전화 내 상품 키 카피 수정 |  | 중 | 완료 | 1 |  |  |  | 1
| 개인 | [WBS/3601] B tv 광고안내 모바일 디자인 및 퍼블 수정 요청 드립니다. |  | 중 | 완료 | 1 |  |  |  | 1
| 개인 | [WBS/3770] 인터넷/전화 서브메인 내 키카피 및 요금 변경 |  | 중 | 완료 | 1 |  |  |  |  | 1
| 개인 | [WBS/3779] C&C 전달용 모바일 푸터 작업 요청 |  | 중 | 완료 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
| 개인 | [WBS-3775] 장기고객 이벤트 페이지 리모컨 이미지 변경 |  | 중 | 완료 | 1 |  |  |  |  | 1
| 개인 | [WBS-3777] TV 게임&앱 TAP: TJ 노래방 썸네일 이미지 수정 |  | 중 | 완료 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
| 개인 | [WBS-3780] B tv ZEM 키즈 內 영어스쿨 및 영문 페이지 GNB 아코디언 메뉴 수정 |  | 중 | 완료 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
| 개인 | [WBS/3782] 디자인센터 비밀번호 초기화 안내 메일 이미지 내용 텍스트로 변경 요청 |  | 중 | 완료 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
| 개인 | [WBS/3784] 업무 위탁 안내 페이지 수정 요청 |  | 중 | 완료 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
| 기업 | [WBS-3785] 업종별 추천 서브메뉴 內 건물관리/주거시설 텍스트 잘림 수정 |  | 중 | 완료 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항