## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
사업서비스실 기획3팀 박재희 / 2022-08-29~ 2022-09-02
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.5 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 5
CONNECT+ | 운영업무 | 일일 운영 및 일일보고 |  | 중 | 100% | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 이벤트 운영 | 8월 이벤트 운영 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
| 이벤트 기획 | 9월 신규 이벤트 초기 기획 |  | 중 | 100% | 합계: 5; 월: 1; 화: 2.5; 수: 0.6; 목: 0.6; 금: 0.3
| 개편/개선안 | 커넥트 플러스 개편/개선 기획안 초안 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 3.6; 월: 1; 화: 1.5; 수: 0.6; 목: 0.5
|  | 이벤트 양식 개선안 디자인 요청 및 피드백 | >김은주 인턴, 양명현 인턴 | 중 | 100% | 합계: 2.2; 월: 0.6; 화: 0.6; 수: 1
| 리뷰 | 메인 UI/UX 개선안 리뷰 | >김은주 인턴, 양명현 인턴 | 중 | 100% | 합계: 2.8; 월: 1; 수: 1.2; 금: 0.6
룸이오 | 설계 | 와이어 프레임 재정비 |  | 중 | 100% | 합계: 3.6; 수: 0.6; 목: 1; 금: 2
| 계획 | 외근 식당 리스트업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 외근 | 삼성역 식당 사진 촬영 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
| 자료정리 | 촬영 자료 및 식당 정보 정리 |  | 중 | 100% | 합계: 1.2; 목: 1.2
| 리뷰 | 와이어프레임 리뷰 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 금: 1.5
SKB 비샵 | 유셀러 | 판매자 디자인 검수 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.9; 화: 0.3; 목: 0.3
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5; 차주 예상 내역 목: 0.5
휴가/공휴일 | 대체휴무 / 연차
| 공휴일 | 추석 연휴 |  |  |  | 차주 예상 내역 금: 5
기타
개선 / 건의사항 |  | X