## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2022. 08. 29 ~ 2022. 09. 09
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 31.5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 아주대 pdf viewer 오류에 따른 파입 재업로드 및 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 2
| 운영 | 아주대 DB확인을 위한 MariaDB 셋팅 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 2
| 운영 | 아주대 메인페이지 css파일과 압축하여 html로 전달 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 아주대 수시 모집요강 오류 수정 확인 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 운영 | 수시 접수 기간 발표에 따른 학교별 준비 체크 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 2
| 운영 | 부경대 비대면 멘토링 입력자동화 생성 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 2
| 운영 | 아주대 재외국민 특별전형 최초합격자 인트로 작업 | 9월2일(금) 15시 오픈, 16시 링크 오픈 | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 2
| 운영 | 아주대 인트로 전화번호 수정 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 세종대 메인 퀵배너 바로가기 링크 연결 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 2
| 운영 | 덕성여대 모집요강 데이터 및 공지사항 누락분 추가작업 |  | 중 | 100% | 합계: 3.5; 수: 2; 목: 1.5
| 운영 | 부경대 정시모집 요강 교체 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
| 운영 | 부경대 홈페이지 메뉴 제거 및 메인페이지 일부교체작업 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 수: 1; 목: 2
| 운영 | 아주대 인트로 오픈 ( 15시, 16시 ) |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 금: 1.5
| 운영 | 부경대 비대면 멘토링(9월) 신청페이지 연결 대기 |  | 중 | 100%
| 운영 | 아주대 인트로 모바일 버전 수정 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 운영 | 아주대 인트로 9월5일(월) closing시간 셋팅 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
인트라넷 | 운영 | 지출결의 메일링 작업 실행 가능토록 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 금: 1.5
| 운영 | 지출결의 테스트 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 운영 | 자재관리(본사, 임대, 부자재) 엑셀 파일 메모 추가 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 금: 1.5
기타 | 운영 | github ssh key 생성 및 connect 확인 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항