## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
기획2팀 서효원 수석 / 2022. 08. 29 ~ 2022. 09. 02
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
환경위성센터 홈페이지 | 구축 | 프로젝트 주간보고서 및 진척율 작성 전달 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 메인 시안 고객사 컨펌 리젝 관련 내용 공유 및 회의 | - 리젝사유에 대한 명확한 내용이 없음. | 상 | 100% | 합계: 2; 금: 2
|  | 프로젝트 중간보고회 홈페이지 관련부분 작성 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 월: 3
|  | 산출물 관련 내용 정리 고객사 확인 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 화: 2; 수: 1
|  | 산출물 관련 홈페이지 분석자료 작성 전달 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
|  | 관리자 페이지 템플릿 작업 관련 검토 및 디자인 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
|  | 산출물 테스트 시나리오 작성 진행(수정작업) |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 2
|  | 프로젝트 관련 고객사 커뮤니케이션 |  | 상 | 100% | 합계: 6; 화: 2; 수: 3; 금: 1
팀 |  | 팀 주간회의 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
주간 보고서 |  | 주간 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
휴가 / 공휴일 | [5 empty] | 합계: 5; 목: 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련