## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
사업서비스실-백엔드1팀 박찬호 / 2022. 08. 22 ~ 2022. 08. 26
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 28 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사업서비스실 | 주간보고 | 주간보고 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
|  | 개인 주간 보고 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
진학사 | 구축 | 덕성여대 입학처 사용자 페이지 (각종게시판, 메인) |  | 중 | 90% | 합계: 18; 월: 5; 화: 3; 수: 4; 목: 4; 금: 2
| 운영 | 한양대 지원전략 신청 페이지 수정 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 2
SKB DOMS | SKB DOMS | DOMS ZOOM 미팅 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
|  | DOMS 관련 업무 안내 (박태준 수석님) |  | 중 | 100% | 합계: 2; 금: 2
|  | DOMS 프론트 페이지 |  | 중 | 60% | 합계: 3; 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 1; 목: 1
기타 | 운영 | 유컴 홈페이지 각 검색엔진 크롤링 업데이트 요청 | 마이크로소프트 Bing 웹마스터도구 인증 오류 해결 중 | 중 | 70%
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항