## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김민욱 / 2022. 08. 01 ~ 2022. 08. 05
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.8 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | SK브로드밴드 개인 | SKB 개인 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 상 |  | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 개인 개발서버 재기동 |  | 상 | 100% | 0.6 |  |  |  | 0.3 | 0.3
|  | 개인 운영서버 재기동 |  | 상 | 100% |  |  |  | 0.5
|  | "[확인요청] 회사소개 인재채용 프론트, 어드몹 개발 일정 확인” | 마크업 미제공으로 기본 쿼리 작업만 완료 | 상 | 10%
|  | "[전달] TV 게임&앱 url 확인의 건" 기능 수정 및 설명 | 개발 반영(22.06.15) / 운영 반영(22.08.05) | 상 | 100% | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 리뉴얼 관련 지원 작업 / 작업사항 : DB 생성, Tomcat 경로 추가 | 방화벽 오픈 지연으로 인한 지연중 | 상 | 96%
|  | "망작업 공지 게시판 추가 개발 요청" 관련 확인 및 반영완료 | 개발 반영(22.08.03) | 상 | 100% | 12.4 | 1.2 | 4.3 | 2 | 2.9 | 2
|  | 장기고객 대상 호호이벤트 개발 및 서버반영 | 개발 반영(22.07.31) / 운영 반영(22.07.31) | 상 | 100% | 3 | 3
|  | 장기고객 대상 단축주소 생성 및 서버반영 | 개발 반영(22.08.03) / 운영 반영(22.08.03) | 상 | 100% | 1 |  |  | 1
|  | "QR코드 B tv 이용가이드 '리모컨으로 스마트 TV 제어하기' 랜딩 시" 확인 요청 관련 소스 분석 |  | 상 | 100% | 0.8 |  |  | 0.8
|  | “[파일업로드 요청]유무선공유기(AP) 11ax 사용자 메뉴얼 변경 요청” pdf 파일 개발 및 운영서버 반영 |  | 상 | 100% | 1 |  |  |  | 1
|  | “[확인요청] 어드몹 이벤트 등록 페이지 내 노출기간 설정 기능 추가” 일정 확인 |  | 상 | 100% | 1 |  |  |  |  | 1
| SK브로드밴드 기업 | SKB 기업 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 상 | 100% | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 기업 개발서버 재기동 |  | 상 | 100%
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고/일일보고 |  |  |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련