## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김민욱 / 2022. 08. 08 ~ 2022. 08. 12
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.2 | 5 | 5.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | SK브로드밴드 개인 | SKB 개인 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 상 |  | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 개인 개발서버 재기동 |  | 상 | 100% | 0.6 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2
|  | 개인 운영서버 재기동 |  | 상 | 100%
|  | "[확인요청] 회사소개 인재채용 프론트, 어드몹 개발 일정 확인” | 마크업 미제공으로 기본 쿼리 작업만 완료 | 상 | 10%
|  | 리뉴얼 관련 지원 작업 / 작업사항 : DB 생성, Tomcat 경로 추가 | 방화벽 오픈 지연으로 인한 지연중 | 상 | 96%
|  | "망작업 공지 게시판 추가 개발 요청" 관련 확인 및 반영완료 | 개발 반영(22.08.03) | 상 | 100% | 1.8 |  |  |  |  | 1.8
|  | XPG5 Batch 미반영 데이터 확인 |  | 상 | 100% | 4 | 4
|  | "코드 수정 요청 - 셋톱박스 가이드 다운로드 버튼" GA 스크립트 삽입 관련 확인 |  | 상 | 100% | 2 |  | 2
|  | "PC/MO 2022블러썸 청소년 음악제 신청 팝업 및 어드몹 excel 다운로드 작업 요청” 개발 일정 산정 |  | 상 | 100% | 2 |  |  |  | 2
| SK브로드밴드 기업 | SKB 기업 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 상 | 100% | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 기업 개발서버 재기동 |  | 상 | 100% | 0.4 |  | 0.2 |  |  | 0.2
|  | mbiz 이벤트 메뉴 오류 관련 확인 |  | 상 | 100% | 2 |  | 2
|  | "8월 신규가입이벤트 상담신청 작업 요청"에 따른 이벤트 스크립트 제공 |  | 상 | 100% | 6.2 |  |  | 4.2 |  | 2
|  | “[업무요청] 기업 어드몹 > 고객센터 관리 > 브로슈어 다운로드(리뉴얼) 번호 동일하게 요청” 운영DB -> 개발DB로 마이그레이션 |  | 상 | 100% | 2.2 |  |  |  | 2.2
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고/일일보고 |  |  |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련