## 9월 1주
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | 0.625 | 1 | 3 | 0.10417 | 2.5 | 2.0625 |  |  | 중
디자인팀 양지선 / 2022. 09. 05~ 2022. 09. 09 | [6 empty] | S데이 | 1시간 | 약 1.6시간 | 약5시간 | 약 10분 | 4시간 | 약3.3시간
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | 푸터 외국인가입 버튼 추가 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.3; 화: 0.2
|  | XD 파일 산출물 취합 및 버전 관리 | 전체 페이지 재작업
|  | └ 메인 |  | 상 | 100% | 합계: 1.3; 수: 1.3
|  | └ 공통요소 | 사이트맵,GNB,팝업,footer,퀵,스티키 | 상 | 100% | 합계: 2.1; 월: 2.1
|  | └ 요금 먼저 선택 리스트페이지_월3만원대 |  | 상 | 100% | 합계: 1.6; 월: 1.4; 화: 0.2
|  | └ 요금 먼저 선택 월2만원대_월 이용요금 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
|  | └ 요금 먼저 선택 월2만원대_상품 정보 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 화: 0.4
|  | └ 요금 먼저 선택 월1만원대_월 이용요금 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 화: 0.4
|  | └ 요금 먼저 선택 월1만원대_상품 정보 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | └ 사은품 먼저 선택 | 이용안내/자주하는 질문 탭 추가 작업 필요 | 상 | 70% | 합계: 0.7; 화: 0.7
|  | └ 이벤트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | └ 상품 추천 받기 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 화: 0.4
|  | A tv 이벤트 요금 변경 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
|  | 집토스 앱 내 이벤트 페이지 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
|  | 메인배너 중간 상품배너 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.1; 화: 0.1
| 알뜰샵 | XD 파일 산출물 취합 및 버전 관리 | 전체 페이지 재작업
|  | └ B tv 알뜰 list |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
|  | └ B tv 알뜰60 요금 정보/선택 TIP |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 수: 0.7
|  | └ B tv 알뜰100/200 그래프 작업 |  | 상 | 70% | 합계: 1.2; 수: 1.2
|  | A tv 이벤트 요금 변경 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
| 제휴 DB | 제휴DB SK, SKB구성원 페이지 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
| 기타 | 사업2팀 디자인 주요 이슈 정리
|  | └ 업무배정+작업 피드백 |  |  |  | 합계: 2.3; 월: 1; 화: 0.8; 수: 0.5
|  | └ 업무회의(기획,퍼블파트 포함) |  |  |  | 합계: 0.4; 월: 0.2; 화: 0.2
휴가/공휴일 | 연차 | 9/8 연차 | 대무자: 홍서율 책임, 왕은별 전임 |  |  | 합계: 5; 목: 5
| 공휴일 | 9/9 추석 |  |  |  | 합계: 5; 금: 5
기타