## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 0.5 | 0.3125 | [8 empty] | 중
기획팀 김소영 / 2022. 09. 05 ~ 2022. 09. 07
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.1 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
SK브로드밴드 운영 | 일일업무 | 데일리 통계시트 작성 |  | 상 | 100% | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 운영업무 | [B샵] 요즘 가족결합 이벤트 신규제작 (9/7) |  | 상 | 100% | 합계: 4.4; 월: 1.3; 화: 2.5; 수: 0.6
|  | [B샵, 알뜰샵] 요금변경 건 검수 (9/7) |  | 중 | 100% | 합계: 1.3; 수: 1.3
|  | [제휴DB] 요즘 가족결합 사내유치 (9/7) |  | 상 | 100% | 합계: 3.2; 월: 1.3; 화: 1.3; 수: 0.6
|  | [제휴DB] SK, SKB구성원 페이지 수정 (9/7) |  | 상 | 100% | 합계: 1.8; 월: 0.6; 화: 0.6; 수: 0.6
|  | [제휴DB] 클린벨 이벤트 신규제작 (9/16) |  | 상 | 70% | 합계: 1.3; 수: 1.3
|  | 캠페인코드 발급 |  | 중 | 100% | 합계: 1.3; 월: 1.3
|  | [B샵] 리뷰 컨텐츠 신규제작 (미정) | 홀딩 | 상 | 30%
|  | [B샵] A tv 웨이브 로고 수정 (~9月) | 홀딩 | 중 | 80%
|  | 가입상담 페이지 제작 (삼성페스타) | 홀딩 | 중 | 20%
기타 | 기타업무 |  |  | 중 | 100%
휴가 / 공휴일 | 공휴일 | 추석 연휴 |  |  |  | 합계: 5; 금: 5
| 연차 | 개인사유 |  |  |  | 합계: 5; 목: 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 1
2
3