## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
기획2팀 남은수 전임 / 2022. 09.05 ~ 2022. 09.09
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
효성장학재단 | 구축 | 메인 인터랙션 수정 검토 | 카피문구 잔상 이슈 | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 사용자 매뉴얼 최종업데이트 | 보안이슈에 따라 팝업 → 페이지형태로 변경 | 상 | 100% | 합계: 3.5; 월: 2; 수: 1.5
|  | 산출물 취합, 검토, 업로드 | 스크립트 코딩가이드 자료 업로드 관련 이슈 (bui로 통합제공하는것으로 최종확인) | 상 | 100% | 합계: 5.5; 화: 1.5; 수: 2; 목: 2
|  | 주간보고서 9주차 작성, 업로드 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
|  | 나스서버 파일 정리 / 공유 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
진학사 | 구축 | 아주대학교 파비콘 작업요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
|  | 아주대학교 개편 수정사항_정리 및 작업 요청 / 검수 | 폰트 깨짐현상 | 상 | 100% | 합계: 3; 월: 2; 화: 1
기타 | 팀 주간회의 |  |  | 상 | 100% | bar: 합계; 수
휴가 / 공휴일 |  | 추석연휴 | 추석연휴 조기퇴근 |  |  | 합계: 6; 목: 1; 금: 5
|  | 오전반차 |  |  |  | 합계: 2.5; 화: 2.5
개선 / 건의사항