## 2022_8월
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 홍서율 / 2022. 09. 05 ~ 2022. 09. 09
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 23.6 | 5.3 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | AI Sound Max 이벤트 수정 | 장기고객혜택 추가 | 중 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
|  | B샵 모바일 산출물 취합 | PSD를 XD 산출물로 취합 및 제작 현행화 진행 컴포넌트 재정립 | - | -
|  | └ 공통_01상담연락처남기기 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
|  | └ 공통_02정보입력후페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
|  | └ 공통_03GNB |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
|  | └ 공통_04사이트맵 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
|  | └ 공통_SNS공유하기 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
|  | └ 공통_레이어팝업 스타일 규정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
|  | └ 요금: 월3만원대(상세) |  | 상 | 100% | 합계: 3; 월: 2.5; 수: 0.5
|  | └ 요금: 월2만원대(상세) |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 월: 0.6; 목: 0.1
|  | └ 요금: 월1만원대(상세) |  | 상 | 100% | 합계: 3.1; 월: 0.6; 수: 2.5
|  | └ 사은품 먼저 선택 목록 |  | 상 | 100% | 합계: 2.7; 화: 2.7
|  | └ 사은품 먼저 선택 상세 |  | 상 | 100% | 합계: 3.4; 화: 1.4; 수: 2
| 알뜰샵 | AI Sound Max 이벤트 수정 | 장기고객혜택 추가 | 중 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
| 마케팅 | [제휴DB]요즘가족결합 리사이징 | SKB사내구성원 게시판 사이즈로 리사이징 | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 1.6; 화: 0.4
| B tv 앱 | B tv 제휴샵 배너 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
휴가/공휴일 | 연차 |  |  |  |  | 합계: 5; 금: 5
| 공휴일 | 9/9(금) 추석연휴, 9/8(목) 단축근무
개선 / 건의사항