## 주간업무
주 간 업 무 보 고 서
SKB 사업 2팀 김지은 / 2022. 9. 5 ~ 2022. 9. 9
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 18.5 | 5.5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKBB | B샵/알뜰샵 | 알뜰샵 요금 변경 건 | 9/6 운영반영완료 | 상 | 100% | 합계: 5.5; 월: 1; 화: 2; 수: 2.5
|  | OSM 통계화면 개발 건 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 알뜰샵 신규 이벤트 (광랜 하이브리드) 제작 |  | 상 | 20% | 합계: 4; 월: 2; 수: 1; 목: 1
|  | 알뜰샵 신규가입 이벤트 개선 | 9/7 운영반영완료 | 상 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1; 수: 0.5
|  | B tv 우리동네광고 배너 제작 | 9/5 운영반영완료 | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
|  | 2천원의 행복 이벤트 키비주얼 톤앤매너 변경 | 9/7 운영반영완료 | 상 | 100% | 합계: 1; 월: 0.5; 수: 0.5
|  | 캠페인 코드 발급 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | B샵 FAQ 컨텐츠 제작 |  | 상 | 10% | bar: 합계; 목
|  | 데일리 통계 입력 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
| 기타 | B샵 페이지 검수 (개발서버) | 에러로그 수정 (황재훈 책임님 요청) | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
|  | 요금계산기 구축 관련 리뷰 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 업무 인수인계 | 김소영 전임/조혜리 책임 업무 백업 | 상 | 100% | 합계: 1; 수: 0.5; 목: 0.5
휴가 / 공휴일 | 연차
| 공휴일 |  |  |  |  | 금: 5
개선 / 건의사항