## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2022. 09. 05 ~ 2022. 09. 16
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 32 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 아주대 인트로 10시 CLOSING 확인 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 덕성여대 관리자접속오류 확인 조치 답변 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 덕영여대 중간메뉴 오탈자 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 덕성여대 공지사항 노출 기준 확인 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 운영 | 아주대 2023 수시모집 원서접수 인트로 제작 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
| 운영 | 부경대 비대면 멘토링 엑셀 파일 수정 및 DB연결 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
| 운영 | 한경대 검색 오류 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 운영 | 세종대 수시모집 팝업 이미지 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 1; 수: 1
| 운영 | 세종대 수시모집 팝업 수정 등록 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 2
| 운영 | 아주대 2023 수시모집 원서접수 인트로 4가지종류 분기 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 2
| 운영 | 부경대 비대면 테스트 데이터 삭제 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 부경대 비대면 멘토링 리스트 멘토별 엑셀 다운로드 추가 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 수: 1; 목: 1.5
| 운영 | 부경대 테스트 링크 제거 및 팝업 날짜 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
| 운영 | 부경대 비대면 멘토링 오픈 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
| 운영 | 아주대 수시모집 16시 오픈 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
| 운영 | 부경대 홈페이지 입시자료신청 마감처리 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
인트라넷 | 운영 | 지출결의 테스트 실행을 위한 기존 테스트데이터 삭제 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 스마트데이 업무내역 초기화 추가 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 운영 | 스마트데이 메일 미발송에 따른 로그 확인작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 2
기타 | 운영 | 발열체크리스트 출력 후 발열체크 요청 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
휴가 / 공휴일 | 추석연휴 | 9일(금) |  |  |  | 합계: 5; 금: 5
개선 / 건의사항