## 9월
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | 0.625 | 1 | 3 | 0.10417 | 2.5 | 2.0625 |  |  | 중
디자인팀 유슬기 / 2022. 09. 02~ 2022. 09.09 | [6 empty] | S데이 | 1시간 | 약 1.6시간 | 약5시간 | 약 10분 | 4시간 | 약3.3시간
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 |  | [회사소개] 지속가능경영전략 안전보건 모바일버전 작업 | 오픈 전 선작업 |  |  | 월: 2
|  | [디자인센터] 로그인 화면 - 최초 로그인화면 수정/ 팝업 제작 | 수정 3회 진행 |  |  | 월: 3
|  | [개인]요즘가족결합 메인 빅배너 PC/MO 제작 |  |  |  | 화: 2.1
|  | [프로모션_영화] <DC 리그 오브 슈퍼-펫> 론칭 이벤트 문구 수정 |  |  |  | 화: 0.3
|  | [개인]요즘가족결합 리스트 배너 추가 제작 |  |  |  | 화: 0.6
|  | [회사소개] 지속가능경영전략 안전보건 모바일버전 작업 | 기획파트 추가요청으로 작업 및 수정 | bar: 화
[개인]요즘가족결합 메인 빅배너 PC/MO 추가 시안 제작 | bar: 화
|  | [개인] Apple TV 4K 이벤트 상품 요금 추가 수정 |  |  |  | 수: 2
|  | [개인]요즘가족결합 리스트배너 PC/MO 제작 |  |  |  | 수: 3
[개인] 결합상품 요즘가족결합 모바일 페이지 수정 | bar: 목
[개인] 결합상품 요즘가족결합/요즘우리집결합 탭 현행화 수정 | bar: 목
|  | [개인] [WBS-3861] 인터넷 결합할인 표수정(PC 2~10page) |  |  |  | 목: 2
[개인] 결합상품 서브메인 PC/MO 현행화 | bar: 목
기타
휴가/공휴일 | 연차
| 공휴일 |  |  |  |  | 금: 추석연휴
기타