## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
사업서비스실 기획3팀 박재희 / 2022-09-05~ 2022-09-09
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.8 | 5 | 5 | 5
CONNECT+ | 운영업무 | 일일 운영 및 일일보고 |  | 중 | 100% | 합계: 1.8; 월: 0.3; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 차주 예상 내역 화: 0.3
| 이벤트 기획 | 9월 신규 이벤트 초기 기획 |  | 중 | 100% | 합계: 2.6; 월: 1.2; 화: 0.6; 수: 0.3; 목: 0.5
| 리뷰 | 메인 UI/UX 개선안 리뷰 및 피드백 | >김은주 인턴, 양명현 인턴 | 중 | 100% | 합계: 1.8; 화: 0.6; 수: 1.2
룸이오 | 설계 | 와이어 프레임 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 10.8; 월: 3.5; 화: 3.3; 수: 3; 목: 1
SKB 비샵 | 검수 | 상품요금 계산기 기능 및 UI 검수 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 목: 2.5
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5; 차주 예상 내역 화: 0.5
휴가/공휴일 | 대체휴무 / 연차 | 하계휴가 |  |  |  | 차주 예상 내역 수: 5; 차주 예상 내역 목: 5; 차주 예상 내역 금: 5
| 공휴일 | 추석 연휴 |  |  |  | 합계: 5; 금: 5; 차주 예상 내역 월: 5
기타
개선 / 건의사항 |  | X