## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
사업서비스실 UXD 2팀 이지혜 / 2022. 09. 05 ~ 2022. 09. 09
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영업무 | 세종대 입학처 팝업 디자인 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 세종대 입학처 팝업 수정대응 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.2; 수: 0.2; 목: 0.2
환경위성센터 | 구축업무 | 서브페이지 수정 대응 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 월: 2; 화: 2
|  | 메인페이지 벤치마킹, 와이어프레임 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 2.2; 월: 1; 화: 1.2
|  | 디자인 가이드 정리 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 퍼블, 기획팀 회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
|  | 디자인 산출물, svg 아이콘 전달 |  | 중 | 100% | 합계: 0.4; 화: 0.2; 목: 0.2
|  | 어드민 페이지 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 1.4; 화: 0.2; 수: 1.2
|  | 메인시안 디자인 |  | 상 | 100% | 합계: 6.2; 수: 3.6; 목: 2.6
|  | 메인시안 디자인 컨셉서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 2
유셀러 | 내부업무 | 문구 수정요청 대응 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
|  | 2depth 메뉴 화면 디자인 |  | 중 | 100% | 합계: 0.8; 화: 0.8
기타
휴가 / 공휴일 | 공휴일 | 추석연휴 |  |  | 100% | 합계: 5; 금: 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련