## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
사업서비스실 기획3팀 김민지 / 2022-09-05 ~ 2022-09-09
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.5 | 6.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5
CONNECT+ | 운영업무 | 일일모니터링 |  | 중 | 100% | 1.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | CONNECT+ 9월 신규이벤트 기획 |  | 중 | 30% | 화: 0.5; 차주 예상 내역 화: 1
|  | CONNECT+ 8월 월간 운영 보고서 작성 |  | 중 | 50% | 합계: 3; 월: 2; 화: 1; 차주 예상 내역 화: 2; 차주 예상 내역 수: 1
SK DOMS | 구축 | 상품요금계산기 운영팀 리뷰 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | DOMS 관리자 개발서버 테스트 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 월: 1; 화: 0.5; 목: 1
|  | DOMS 프론트 화면 테스트 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
|  | 사은품 관리자 프론트 테스트 | 퍼블,개발, 디자인 수정 | 상 | 100% | 합계: 3.5; 월: 1; 화: 0.5; 목: 2
|  | DOMS 개발 수정사항 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
인턴 | 업무 | CONNECT+ 리뉴얼 와이어프레임 리뷰 3차 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
기타 | 주간 보고 | 프로젝트 주간보고 | 이유정 팀장님 대무 (PPM) | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
휴가 / 공휴일 | 9/7(수) 연차(병가), 9/9(금) 추석 연휴
개선 / 건의사항