## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
기획팀 이승현 / 2022. 09.12 ~ 2022. 09. 16
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
LX하우시스 | 1차 구축 업무 | 챗봇 1차 구축 오픈 |  | 상 | 100%
|  | 1차 UI/UX 일정 확인 |  | 상 | 100%
|  | 이용대금명세서 문구 수정 |  | 상 | 100%
|  |  | 업무 진행 중단 | 상 | 100%
|  |  | 업무 진행 중단 | 중 | 100%
|  | 개인정보변경 안내 수정 요청 |  | 상 | 100%
|  | 리볼빙 신청 시나리오 수정 요청 |  | 상 | 100%
| 구축 | LX하우시스 지인링크 메뉴구조 확인 |  | 상 | 100%
|  | LX 지인링크 APP 개선사업관련 1차 미팅 회의록 내용 확인 |  | 상 | 100%
|  | LX 지인링크 APP 개선사업관련 2차 미팅 회의록 내용 확인 |  | 상 | 100%
|  | LX하우시스 기획,디자인,퍼블리싱 설명자료_메뉴구조 확인 |  | 상 | 100%
|  | LX하우시스 기획,디자인,퍼블리싱 설명자료 | 확인할 부분 정리 후 확인 요청 | 상 | 100%
|  | LX하우시스 기획,디자인,퍼블리싱 설명자료 확인 및 미팅시 확인할 부분 정리 |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  | 밴치 APP 화면 UI 및 기능 확인 |  | 상 | 100%
|  | 진행 일정 확인 |  | 상 | 100%
|  | LX하우시스 설명자료 문의사항 정리 / 전달 | 계약 후 문의사항 피드백 예정 (LX하우시스 김원태 책임) | 상 | 100%
|  | LX하우시스 WBS 작성 |  | 상 | 100%
|  | LX하우시스 IA 정의서 작성 (범위 확인) |  | 상 | 100%
|  | 참여인력 보안서약서 제출 |  | 상 | 100%
|  | 산출물 협의 |  | 상 | 100%
|  | 설계서 작성 |  | 상 | 100%
|  | 현업 업무 회의 |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
프로젝트 외 |  | 피그마 튜토리얼 (4파트) |  | 중 | 100% | 차주 예상 내역 월: 0.5
|  | 피그마 플러그인 빌드 (5부) |  | 중 | 100% | bar: 차주 예상 내역 월 to 차주 예상 내역 금
|  | 최신 개발툴 / UX 서치 |  | 중 | 100% | 2.1 |  |  | 1.4 | 0.7 |  | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2
|  | 한국도로공사 고충신고 시스템 고도화 |  | 상 | 100% | 12 |  |  | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
주간회의 |  | 기획2팀 주간회의 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
프로젝트 주간보고 |  | 주간보고 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
휴가 / 공휴일 | 연차 / 공휴일 |  |  | 중 | 100% | 합계: 10; 월: 5; 화: 5
스마트데이 |  |  | 본사 인테리어 공사로 인한 스마트데이 진행 | 중 | 100%
개선 / 건의사항