## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
BACKEND 1팀 피영아 / 2022. 07. 04 ~ 2022. 07. 08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
씨젠 | 백엔드 개발 | prevalence bar 차트 테이블 데이터 single, coinfection 구분 |  | 상 | 100% | 월: 5; 화: 5; 수: 1; 목: 3
|  | prevalence, coinfection, assay control excel query |  | 상 | 100% | 수: 4; 금: 4
|  | google docs 오류 수정 |  | 상 | 100% | 목: 2; 금: 1
|  | 파일 업로드 |  | 상 | 100% | 차주 예상 내역 월: 5; 차주 예상 내역 화: 5; 차주 예상 내역 수: 5; 차주 예상 내역 목: 5; 차주 예상 내역 금: 5
|  |  |  | 상 | 100%
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련