## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
BACKEND 1팀 피영아 / 2022. 06. 20 ~ 2022. 06. 24
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
씨젠 | 백엔드 개발 | coInfection 쿼리 이슈 관련 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 화: 1; 수: 1; 목: 2
|  | assayControl 페소젠별 테이블 쿼리 및 데이터 바인딩 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 2
|  | assayControl 상품별 PC bar, trend, ct 쿼리 및 데이터 바인딩 |  | 상 | 100% | 합계: 11; 월: 3; 화: 3; 수: 1; 목: 3; 금: 1
|  | assayControl 상품별 IC bar, trend, ct 쿼리 및 데이터 바인딩 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 화: 1; 수: 3; 금: 1
|  | coInfection & assayControl 소스 정리 |  | 상 | 100% | 3 |  |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련