## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
기획 2팀 류선희 선임 / 2022. 07. 25 ~ 2022. 07. 29
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
인트라넷 고도화 | 테스트 | PC버전 - 승인/반려 기능 테스트 MO버전 - 전반적인 기능+지출결의 등록 | PC버전 - 승인/반려 기능 테스트 차주 진행 MO버전 - 연차/지출결의 등록 테스트 차주 진행 | 중 | 완료 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자사사이트개편 | 반응형 화면 설계 | 태블릿/모바일 버전 화면 설계 완료 |  | 중 | 완료 |  | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 관리자시스템 화면 설계 | 관리자시스템 IA 설계 완료+화면 설계 진행 중 |  | 중 | 진행 중 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
기타
휴가 / 공휴일 | bar: 월
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련