## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
기획 2팀 류선희 선임 / 2022. 06. 27 ~ 2022. 07. 01
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사내 홈페이지 리뉴얼 | 기존 진행 사항 파악 | 기존 화면설계서 및 히스토리 자료에 대한 파악 | 6월 15일 이후 진행 사항 없음 | 중 | 완료 | 월: 0.5; 화: 1
| 자료 조사 | 진행 방향 수립을 위한 참고 사이트 및 기타 자료 조사 |  | 중 | 진행 중 | bar: 수 to 금
기타 | WBS 작성 | 팀 내 업무 파악 차원의 타 프로젝트 WBS 작성 |  | 중 | 완료 | 월: 0.5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련