## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스 운영 1본부 프론트엔드팀 양새로움 / 2022. 09. 12 ~ 2022. 09. 16
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB | 비샵 | Cs.do 페이지 푸터 오류건 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 2
|  | 알뜰샵 요금 변경 추가 수정 건 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 화: 3
|  | B샵 요즘가족결합 서브카피 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
|  | 기가인터넷+B tv 알뜰200+WiFi 스티키바 수정(PC) |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 2
|  | B샵, 알뜰샵 신규가입 이벤트 내 요즘가족결합 내용 추가 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 2
|  | 알뜰샵 이벤트 개편 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 5; 목: 5
|  | 프리미엄 사은품관 오픈 검토 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
|  | 리뷰페이지 오픈 페이지 사전 퍼블리싱 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 금: 2
|  | 에러페이지 내 헤더/푸터 전화걸기 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
|  | Btv app 제휴이벤트 배너 추가_마타주 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
휴가 / 공휴일 | 연차
| 공휴일 |  |  |  |  | 합계: 5; 월: 5
개선 / 건의사항