## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
BACKEND 2팀 김민욱 / 2022. 08. 22 ~ 2022. 08. 26
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26 | 5.5 | 5.2 | 5 | 5.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | SK브로드밴드 개인 | SKB 개인 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 상 |  | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 개인 개발서버 재기동 |  | 상 | 100% | 0.5 | 0.2 |  |  |  | 0.3
|  | 개인 운영서버 재기동 |  | 상 | 100%
|  | "[확인요청] 회사소개 인재채용 프론트, 어드몹 개발 일정 확인” | 마크업 미제공으로 기본 쿼리 작업만 완료 | 상 | 10%
|  | 리뉴얼 관련 지원 작업 / 작업사항 : DB 생성, Tomcat 경로 추가 | 방화벽 오픈 지연으로 인한 지연중 | 상 | 96%
|  | "망작업 공지 게시판 추가 개발 요청" 관련 확인 및 반영완료 | 개발 반영(22.08.03) / 운영 반영(22.08.24) | 상 | 100% | 2 |  |  | 2
|  | 리뉴얼 가입상담 캠페인 코드별 Excel 정리 |  | 상 | 100% | 7.2 |  | 1 | 2.2 | 3 | 1
|  | "잼펜 간단설명서 파일 다운로드 경로 전달 요청" 요청에 따른 pdf 파일 업로드 및 markup 제공 | 개발 반영(22.08.22) / 운영 반영(22.08.22) | 상 | 100% | 1.5 | 1.5
|  | "잼펜 메인 배너 및 상품 페이지 개발서버 반영 화면 예시" 요청에 따른 JSP 페이지 수정 | 개발 반영(22.08.25) / 운영 반영(22.08.25) | 상 | 100% | 0.8 |  |  |  | 0.8
| SK브로드밴드 기업 | SKB 기업 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 상 | 100% | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 기업 개발서버 재기동 |  | 상 | 100% | 0.4 |  | 0.2 |  |  | 0.2
|  | 기업 모바일 2댑스 메뉴 클릭시 상품페이지로 연결 요청에 따른 소스 수정 | 개발 반영(22.08.23) / 운영 반영(22.08.23) | 상 | 100% | 4.2 | 2 | 2.2
|  | "심플레코딩(통화녹취) 페이지 내 상담영역 노출(MO)"페이지 수정 및 서버 반영완료 | 개발 반영(22.08.25) / 운영 반영(22.08.25) | 상 | 100% | 0.6 |  |  |  | 0.6
|  | “[[요청] 기업 모바일 전화 > 지능망서비스 > 전국대표번호(1566/1600/1670/1466) 메뉴명 줄바꿈 요청” 소스 수정 완료 | 개발 반영(22.08.26) | 상 | 100% | 2.8 |  |  |  |  | 2.8
기타 | 보안심사 | ISMS 심사 대응 |  | 상 | 100% | 2 | 1 | 1
| 주간업무보고 양식 | 주간업무보고/일일보고 |  |  |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련