## 주간업무
주 간 업 무 보 고 서
SKB 사업 2팀 김지은 / 2022. 9. 12 ~ 2022. 9. 16
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 22 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKBB | B샵/알뜰샵 | 알뜰샵 상품페이지 상품 및 요금 수정 |  | 상 | 30% | 합계: 5; 화: 2; 수: 1; 목: 1; 금: 1
|  | B샵 모바일 상담 실적 통계 보고 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
|  | 알뜰샵 요금 추가 수정 건 | 9/14 운영반영완료 | 상 | 100% | 합계: 2.5; 화: 1.5; 수: 1
|  | B샵/알뜰샵 신규가입 이벤트 내 요즘가족결합 내용 추가 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | B샵 2천원의 행복 스티키바 수정 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 수
|  | 알뜰샵 광랜 하이브리드 이벤트 제작 |  | 상 | 30% | 합계: 2.5; 수: 1; 목: 1; 금: 0.5
|  | B샵 FAQ 페이지 제작 |  | 상 | 10% | 합계: 4; 수: 1; 목: 1; 금: 2
|  | 이벤트 페이지 설계 현행화 | T다이렉트샵 연계 관련 | 상 | 100% | 합계: 1.5; 목: 0.5; 금: 1
|  | 알뜰샵 메인 하단 배너 순서 변경 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
|  | 하이브리드 (18700원) 이벤트 카톡 발송용 모바일 버전 제작 | 9/16 운영반영완료 | 상 | 100% | 합계: 1.5; 목: 0.5; 금: 1
|  | 하이브리드 (18700원) 이벤트 인바운드 전용 페이지 버튼 수정 | 9/16 운영반영완료 | 상 | 100% | bar: 합계; 금
|  | B샵 소상공인 배너 및 이벤트 페이지 스티키바 비노출 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
| 제휴DB | OK캐쉬백 이벤트 수정 | 9/15 운영반영완료 | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
휴가 / 공휴일 | 연차
| 공휴일 |  |  |  |  | 월: 5
개선 / 건의사항