## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스운영본부 이소정 / 2022. 09. 12 ~ 2022. 09. 23
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 보고서 | 21년 1분기 운영보고서 작성
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
현대엔지니어링 | 회원가입 퍼블리싱작업 | 회원가입 페이지 | 검토중 | 중 | 5%
100%
30%
|  |  |  | 중 | 10%
|  |  |  | 상 | 50%
|  |  |  | 상 | 30%
|  |  |  | 상 | 100%
환경위성센터 | 환경위성센터 | 환경위성센터 퍼블리싱 |  | 중 | 100% | 26.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
환경위성센터 | 환경위성센터 | 환경위성센터 퍼블리싱 |  | 중 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
휴가 / 공휴일 | 연차
| 공휴일 |  | 9/12 추석연휴 |  |  | 월: 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련