## 9월 3주
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | 0.625 | 1 | 3 | 0.10417 | 2.5 | 2.0625 |  |  | 중
디자인팀 양지선 / 2022. 09. 19~ 2022. 09. 23 | [6 empty] | S데이 | 1시간 | 약 1.6시간 | 약5시간 | 약 10분 | 4시간 | 약3.3시간
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.3 | 5.2 | 5 | 5.1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | 리뷰 페이지 신규 제작
|  | └ 상품 리뷰 리스트 페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | └ 리뷰 상세페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 2.4; 월: 2.1; 화: 0.3
|  | └ 이벤트 내 콘텐츠 추가 |  | 상 | 100% | 합계: 1.8; 화: 1.8
|  | └ XD 파일 산출물 취합 작업에 추가 |  | 상 | 100% | 합계: 1.8; 월: 0.8; 화: 1
메뉴명 변경 및 신규 페이지 추가
|  | └ GNB 및 사이트맵 |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 월: 0.6; 화: 0.3
잼키즈 이벤트 수정
|  | └ 콘텐츠 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1.3; 수: 0.9; 목: 0.4
|  | └ 리뷰 신규콘텐츠 추가 |  | 상 | 100% | 합계: 1.8; 수: 1.8
|  | 신규가입 이벤트 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1.8; 수: 1.3; 목: 0.5
|  | Atv 이벤트 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 목: 0.4
| 알뜰샵 | XD 파일 산출물 취합 및 버전 관리
|  | └ 공통요소 |  | 상 | 40% | 합계: 0.4; 월: 0.4
|  | └ B tv알뜰 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.4; 목: 0.2
|  | └ 인터넷+B tv알뜰 |  | 상 | 70% | 합계: 0.6; 목: 0.6
|  | 광랜 하이브리드 신규 이벤트 | 작업물 검수 및 피드백 전달 | 상 | 100% | 합계: 0.7; 월: 0.3; 화: 0.4
|  | 신규가입 이벤트 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 목: 0.8
|  | GNB 및 사이트맵 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 목: 1.2
| 제휴 DB | 롯데카드 이벤트 개편 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 화: 0.7
|  | 드림하이24 제휴관련 배너제작 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 목: 0.4
| 기타 | 사업2팀 디자인 주요 이슈 정리
|  | └ 업무배정+작업 피드백 |  |  |  | 합계: 2.1; 월: 0.4; 화: 0.5; 수: 0.7; 목: 0.5
└ 업무회의(기획,퍼블파트 포함)
휴가/공휴일 | 연차 | 9/23(금) | 대무자: 홍서율 책임, 왕은별 전임 |  |  | 합계: 5; 금: 5
공휴일
기타