## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
BACKEND 2팀 김민욱 / 2022. 08. 29 ~ 2022. 09. 02
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.6 | 5 | 5.2 | 5 | 5 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | SK브로드밴드 개인 | SKB 개인 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 상 |  | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 개인 개발서버 재기동 |  | 상 | 100% | 1.1 | 0.2 | 0.4 |  | 0.2 | 0.3
|  | 개인 운영서버 재기동 |  | 상 | 100% | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
|  | "[확인요청] 회사소개 인재채용 프론트, 어드몹 개발 일정 확인” | 마크업 미제공으로 기본 쿼리 작업만 완료 | 상 | 10%
|  | 리뉴얼 관련 지원 작업 / 작업사항 : DB 생성, Tomcat 경로 추가 | 방화벽 오픈 지연으로 인한 지연중 | 상 | 96% | 4 |  |  |  | 4
|  | “[문의] 개인 > 로그인 하단 배포 가능 여부” 정기 PM copyright 연도 수정 | 개발 반영(22.08.29) / 운영 반영(22.08.29) | 상 | 100% | 2.5 | 2.5
|  | “[요청] 잼펜 홈페이지 랜딩용 URL 생성 요청”에 따른 PC/MO 단축 주소 생성 및 서버 반영완료 | 개발 반영(22.08.30) / 운영 반영(22.08.30) | 상 | 100% | 4 |  | 4
|  | “SKB 개인 버튼 ID 값 설정”요청에 따른 id정보 추가완료 및 서버 반영완료 | 개발 반영(22.08.31) / 운영 반영(22.08.31) | 상 | 100% | 4.2 |  |  | 4.2
|  | “잼펜 단축 url 확인 요청 사항” 단축 랜딩 URL 수정 및 운영서버 반영완료 | 개발 반영(22.09.02) / 운영 반영(22.09.02) | 상 | 100% | 2 |  |  |  |  | 2
|  | “[홈페이지 반영 요청] 홈페이지 내 채널편성표 업데이트 요청 (9월)” 채널 편성표 pdf 파일 교체 | 개발 반영(22.09.02) / 운영 반영(22.09.02) | 상 | 100% | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
|  | 리뉴얼 Live XPG 관련 지원 |  | 상 | 100% | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
| SK브로드밴드 기업 | SKB 기업 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 상 |  | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 기업 개발서버 재기동 |  | 상 | 100% | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
|  | “[[요청] 기업 모바일 전화 > 지능망서비스 > 전국대표번호(1566/1600/1670/1466) 메뉴명 줄바꿈 요청” 소스 수정 완료 | 개발 반영(22.08.26) / 운영 반영(22.08.29) | 상 | 100% | 1.5 | 1.5
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고/일일보고 |  |  |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련