## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
기획1팀 전훈 / 2022. 09. 19 ~ 2022. 09. 23
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
SKB_B샵_DOMS | 분석 | DOMS 자료 수집/리뷰 |  | 중 | 100% | 합계: 7; 목: 2.5; 금: 4.5; 차주 예상 내역 월: 1.5
|  | DOMS 2차 구축계획안 | 9/30 Draft 버전 내뷰 리뷰 예정 | 상 | 100% | 차주 예상 내역 월: 3.5; 차주 예상 내역 화: 5; 차주 예상 내역 수: 5; 차주 예상 내역 목: 5; 차주 예상 내역 금: 5
기타 | 교육 | FIGMA 사용툴 내재화 | 기본툴/사용 방법 완료 | 중 | 100% | 합계: 17.5; 월: 5; 화: 5; 수: 5; 목: 2.5
| 교육 | FIGMA 사용 팀교육 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련