## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
사업 서비스실 BACKEND2팀 조명상 / 2022. 09. 19 ~ 2022. 09. 23
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB 개인 | 운영 업무 | 서비스 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 5; 월: 1; 화: 1; 수: 1; 목: 1; 금: 1
| 운영 업무 | 서버 배포 지원 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 1; 목: 1
| 운영 업무 | 다국어 담당자 연락처 변경 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 0.5; 화: 2
| 운영 업무 | 이용약관 파일다운로드 속도 저하 개선 |  | 중 | 100% | 합계: 4.5; 수: 3.5; 목: 1
| 운영 업무 | 티맥스 시스마스터 오류 로그 확인 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 운영 업무 | OSMS 호출 API 확인 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 금: 2.5
SKB 기업 | 운영 업무 | 서버 배포 지원 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
| 운영 업무 | 티맥스 시스마스터 오류 로그 확인 |  | 중 | 100% | 합계: 3.5; 월: 3; 화: 0.5
기타 | 주간업무보고 | 주간업무보고/일일보고 |  |  |  | 합계: 2.5; 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
| 주간회의 |  |  |  |  | 합계: 0.5; 목: 0.5
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련