## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김병규 / 2022. 09. 19 ~ 2022. 09. 23
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | 개인홈페이지 | 서버 재기동 지원 (wwwwasv1외 5기) |  | 상 | 100% | 합계: 2; 수: 1; 목: 1
| 기업홈페이지 | 서버 재기동 지원 (wwwwasv1외 3기) |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
| OSM | 서버 재기동 지원 (osmwasv1외 1기) |  | 상 | 100%
| Bdirectshop | 이전 3주간 로그 분석 및 리포트 작성 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 1.7; 월: 1.7
| 제휴DB시스템 | SK ENS 연동관련 논의 건 의사소통 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
| 제휴DB시스템 | 코원 에너지 제휴관련 규격서 전달 및 의사소통 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
| IT인프라 보안팀 | Splunk 로그 수집 모듈 설치 지원요청 건 협조 |  | 상 | 100% | 합계: 3.7; 월: 1; 화: 1; 수: 1.7
| Bdirectshop | 접속 지연관련 apache모듈 재기동 지원 |  | 상 | 100% | 합계: 4.7; 화: 2; 목: 1; 금: 1.7
| 리뉴얼관련 | 리뉴얼 개발서버 KMS인증서 발급건 의사소통 및 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 2.4; 화: 1.7; 목: 0.7
| 제휴DB시스템 | 드림하이24 제휴연동 관련 협의 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 수: 2; 목: 1
| IT인프라 | osms, POC 시스템 AWS로의 전환 관련 작업 협조 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 금: 3
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
| 시스템 모니터링 | 시스템 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
휴가 / 공휴일 | 연차/반차
공휴일
개선 / 건의사항