## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 3 | 1.875 | [8 empty] | 중
사업2팀 기획 조혜리 / 2022. 09. 19 ~ 2022. 09. 23
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.1 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5 | 5.2 | 0.3 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3
SK브로드밴드 운영 | 일일보고 | 모바일 상담 실적 보고 |  | 상 | 100% | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3
| 운영업무 | 현업 커뮤니케이션 및 이슈대응 |  | 상 | 100% | 합계: 7.5; 월: 2.5; 화: 2.5; 수: 2.5
|  | B샵 플로팅 버튼 추가_요금계산기 |  | 상 | 50% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | OSM 아이피 및 계정 관련 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3
|  | B tv air 레노버탭 삭제 |  | 상 | 70% | 합계: 1.8; 월: 0.6; 화: 0.3; 수: 0.3; 금: 0.6
|  | B샵 TV단품 이벤트 제작 |  | 상 | 50% | 합계: 3.1; 월: 0.6; 화: 0.6; 금: 1.9
|  | OSM 외국인상담하기 담당자 연락처 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | 외국인(공홈) OSM 이용 관련의 건 |  | 상 | 50% | 합계: 0.9; 화: 0.3; 수: 0.6
|  | OK캐쉬백 이벤트 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
|  | SKB 10월 이벤트 제작일정 확인 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | 신규가입 이벤트 사은품을 더 혜택 팝업 수정 |  | 상 | 80% | 합계: 1.2; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.6
|  | 드림하이 24 제휴관련 업무협조의 건 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 수: 0.6; 목: 0.3; 금: 0.6
|  | B tv 추가가입 이벤트 키비주얼 crop 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
|  | 모바일 AppleTV 이벤트 페이지 내 오타 수정 |  | 상 | 80% | 합계: 0.6; 수: 0.3; 목: 0.3
|  | B다이렉트샵 사용법 업데이트 |  | 상 | 30% | 합계: 1.9; 목: 1.3; 금: 0.6
|  | TDS 연계 메인개편 건 |  | 상 | 10% | 합계: 3.1; 목: 2.5; 금: 0.6
기타 | 회의 | 기획팀 일정회의 |  |  |  | 수: 0.3
휴가 / 공휴일 | 연차 |  |  |  |  | 차주 예상 내역 화: 5; 차주 예상 내역 수: 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 1
2