## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
백엔드1팀 김현영 수석 / 2022. 08. 15 ~ 2022. 08. 19
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
효성 | 환경 및 공통 처리 | 백엔드 공통코드 및 프로세스 작업 |  | 상 | 100% | 5.5 | 0 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5
SKBroadBand Renewal | 환경 및 소스 분석 | 개발분석 및 이슈 처리 |  | 중 | 100% | 13.5 | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
SeeGene OnPremise | 이슈 처리 | 문의 내용 정리 및 추가 설명 문서 작성 |  | 중 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 중 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 중 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
휴가 / 공휴일 | 2022.08.15 | 공휴일(광복절)
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 1. -
2. -
3. -