## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
백엔드1팀 김현영 수석 / 2022. 07. 04 ~ 2022. 07. 08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
SeeGene OnPremise | 공통 Code 및 환경 | 백엔드 공통코드 및 프로세스 작업 |  | 중 | 100% | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5
| Excel Download | 차트별 엑셀 다운로드 |  | 중 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Excel Export | 데이터 내려받기 |  | 상 | 100% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Excel Upload | 모델 1~6 데이터 업로드 프로세스 개발 및 테스트 |  | 중 | 100% | 20.5 | 3.5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 상 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 1. -
2. -
3. -