## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
기획2팀 서효원 수석 / 2022. 09. 19 ~ 2022. 09. 23
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
환경위성센터 홈페이지 | 구축 | 프로젝트 주간보고서 및 진척율 작성 전달 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 프로젝트 관련 고객사 및 내부 커뮤니케이션 | - 원청사 메인 시안 의견회신 지연 | 상 | 100% | 합계: 8.5; 월: 2; 화: 2; 수: 2.5; 금: 2
|  | 관리자 템플릿 및 Sub(정보마당) 메뉴_퍼블리싱 파일 검토 후 전달 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
팀 |  | Figma Study 및 교육 참여 |  | 중 | 100% | 합계: 8.5; 월: 3; 화: 2; 수: 2; 금: 1.5
주간 보고서 |  | 주간 보고서 작성(팀, 프로젝트) |  | 중 | 100% | 합계: 1; 수: 0.5; 금: 0.5
휴가 / 공휴일 |  | 연차 |  |  |  | 합계: 5; 목: 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련