## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
BACKEND 2팀 김민욱 / 2022. 09. 12 ~ 2022. 09. 16
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.4 | 5 | 5 | 5.4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | SK브로드밴드 개인 | SKB 개인 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 상 |  | 0.9 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 개인 개발서버 재기동 |  | 상 | 100% | 0.9 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | "[확인요청] 회사소개 인재채용 프론트, 어드몹 개발 일정 확인” | 마크업 미제공으로 기본 쿼리 작업만 완료 | 상 | 10%
|  | 리뉴얼 관련 지원 작업 / 작업사항 : DB 생성, Tomcat 경로 추가, 기타 지원 | 방화벽 오픈 지연으로 인한 지연중 | 상 | 96% | 3.4 |  |  |  | 3.4
|  | 리뉴얼 "채널 편성표 관련 API 목록입니다." 관련 내용 확인 |  | 상 | 100% | 2 |  |  | 2
|  | 리뉴얼 가입상담 캠페인코드별 분기 URL 확인 |  | 상 | 100% | 2 |  |  | 2
|  | “PC/MO Global Site 내 가입상담신청하기 영문 페이지 유무 확인 요청” PC/MO 영문 가입상담 JSP 복원 |  | 상 | 100% | 0.5 |  |  |  | 0.5
|  | “홈페이지 관련 확인 사항 문의 드립니다.” 바로가입 URL 정보 확인 및 히스토리 제공 |  | 상 | 100% | 2 |  |  |  |  | 2
|  | 이용약관 첨부파일 다운로드 지연 관련 확인 |  | 상 | 5% | 1.9 |  |  |  |  | 1.9
| SK브로드밴드 기업 | SKB 기업 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 상 |  | 0.9 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 기업 개발서버 재기동 |  | 상 | 100% | 0.3 |  |  | 0.3
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고/일일보고 |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
휴가 / 공휴일 | 연차 | 연차 09.13 |  |  |  | 5 |  | 5
| 공휴일 | 추석 09.12 |  |  |  | 5 | 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련