## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
BACKEND 2팀 김민욱 / 2022. 09. 19 ~ 2022. 09. 23
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.2 | 5 | 5.1 | 5 | 5.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | SK브로드밴드 개인 | SKB 개인 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 상 |  | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 개인 개발서버 재기동 |  | 상 | 100% | 0.3 |  |  |  | 0.3
|  | "[확인요청] 회사소개 인재채용 프론트, 어드몹 개발 일정 확인” | 마크업 미제공으로 기본 쿼리 작업만 완료 | 상 | 10%
|  | 리뉴얼 관련 지원 작업 / 작업사항 : DB 생성, Tomcat 경로 추가, 기타 지원 | 방화벽 오픈 지연으로 인한 지연중 / KMS 인증서 추가 발급으로 확인 | 상 | 96% | 6.9 |  | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 1.2
|  | 이용약관 첨부파일 다운로드 지연 관련 확인 | pdf 파일 이슈로 서버에 재 저장후 업로드 처리 | 상 | 100% | 9.2 | 4.2 | 1 | 2 | 2
|  | "채널편성표 내 세부항목 문의"에 따른 Live Xpg 인터페이스 배치 확인 후 회신 |  | 상 | 100% | 1.5 |  | 1.5
|  | "SKB MPOC AWS 전환에 따른 외부 호출 서비스 테스트 요청"에 따른 osmsapi 사용 URL 및 기타 정보 추가 확인 |  | 상 | 100% | 3 |  |  |  |  | 3
| SK브로드밴드 기업 | SKB 기업 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 상 |  | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 기업 개발서버 재기동 |  | 상 | 100% | 0.3 |  |  |  | 0.3
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고/일일보고 |  |  |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련