## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2022. 09. 19 ~ 2022. 09. 30
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 아주대 수시모집 마감 인트로 확인_17일(토) 17시 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 세종대 수시모집 원서접수 마감 확인_17일(토) 17시 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 부경대 수시모집 마감 팝업 확인 _17일(토) 18시 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 진학사 vpn접속을 위한 ip승인요청 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | vscode로 진학사 업무ftp설정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 운영 | 아주대 인트로 수정 메일 확인 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
| 운영 | 진학사 PM변경에 따른 PM과의 전화응대 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 부경대 홈페이지 인적사항 변경 요청서 변경작업 |  | 중 | 50% | 합계: 2.5; 수: 2.5
| 운영 | 아주대 인트로 제출서류 도착여부 오픈 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
인트라넷 | 운영 | 류선희선임 스마트데이 메일 발송 오류건 원인분석및수습 | 원인 : 사용자 메일입력 누락 | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 사용자 등록시 출퇴근시간 및 이메일 필수입력값으로 변경 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | PC 로컬서버 셋팅작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 화: 2.5
| 운영 | PC 로컬DB 셋팅작업 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 화: 1.5; 목: 1.5
| 운영 | 지출결의 프로세스 사용성 점검 확인 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 목: 2
| 운영 | 스마트데이 메일발송 예외 등록 문의 대응 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 목: 1; 금: 1.5
| 운영 | 지출결의 수정시 기존 타입으로 목록추가 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 운영 | 지출결의 X 버튼 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
기타 | 운영 | 진학사주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
| 운영 | 개인주간업무보고서 메일 발송 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항