## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
백엔드 1팀 김건희 / 2022. 09. 19 ~ 2022. 09. 23
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
웅진씽크빅 | 회의 | 스토리보드 및 기획 회의 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 화: 5
| 개발용 서버 세팅 | AWS EC2 및 Redis 구축 |  | 중 | 40% | 합계: 15; 수: 5; 목: 5; 금: 5; 차주 예상 내역 월: 5; 차주 예상 내역 화: 5
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항