## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
사업서비스실 기획3팀 박재희 / 2022-09-19~ 2022-09-23
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 27.1 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8
CONNECT+ | 운영업무 | 일일 운영 및 일일보고 |  | 중 | 100% | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 이벤트운영 | 8월 이벤트 당첨자 상품권 발송 |  | 중 | 100% | 합계: 0.8; 월: 0.8
|  | 9월 신규 이벤트 디자인 검수 및 예약업로드 |  | 중 | 100% | 합계: 0.8; 목: 0.5; 금: 0.3
| 기획 | 9월 신규 이벤트 대본 및 이벤트 이미지 배너 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 2.5
| 피드백 | 운영 보고서 양식 개선 피드백 | >양명현 인턴 | 중 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
룸이오 | 구축 | 룸이오 방 기준 화면 추가 |  | 중 | 100% | 합계: 6; 월: 2; 화: 4
|  | 룸 등록하기 화면 추가 |  | 중 | 100% | 합계: 3.5; 수: 2.5; 목: 0.5; 금: 0.5
|  | 화면설계서 작성 | >최종 화면 정리 및 디스크립션 | 중 | 100% | 합계: 8; 수: 1.5; 목: 3.5; 금: 3
|  | 서비스 정책서 초안 |  | 중 | 50% | 합계: 1.5; 목: 0.5; 금: 1; 차주 예상 내역 월: 2
| 회의 | 룸이오 상품 기준 설정 회의(방/식당) | >기획3팀 | 중 | 100% | 합계: 0.4; 수: 0.4
SKB DOMS | 검수 | DOMS 관리자 매뉴얼 검수 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5; 차주 예상 내역 금: 0.5
|  | 프로젝트 업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
| 업무요청 | 포인트정책 관려 자료조사 및 정책 설계 요청 | >양명현 인턴 | 중 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
휴가/공휴일 | 대체휴무 / 연차
공휴일
기타
개선 / 건의사항 |  | X