## 2022_8월
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 홍서율 / 2022. 09. 19 ~ 2022. 09. 23
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.8 | 5 | 5.2 | 5 | 5 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | TV 단품 이벤트 |  | - | -
|  | └ 모바일 키비주얼 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
|  | └ 모바일 콘텐츠 |  | 상 | 100% | 합계: 2.6; 월: 2.6
|  | └ PC Web 시안 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 2.4; 수: 2.4
|  | └ 리스트 배너 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
|  | 레노버탭 삭제 |  | - | -
|  | └ SKT텔레콤 이벤트(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | └ B tv air 이벤트(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 월: 0.3; 화: 0.2; 수: 0.2
|  | └ 신규가입 이벤트(PC/MO) | 상품안내 팝업 포함 | 상 | 100% | 합계: 1.1; 화: 0.5; 목: 0.3; 금: 0.3
|  | └ 상품추천 페이지(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 화: 0.6; 수: 0.3
|  | └ B tv 추가가입(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 화: 0.5; 수: 0.4
|  | B샵 산출물 추가(MO) |  | - | -
|  | └ 상품추천: 가족과 함께 |  | 중 | 100% | 합계: 0.4; 수: 0.4
|  | └ 상품추천: 영화관 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
|  | └ 상품추천: 놀이터 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 수: 0.2
|  | └ 상품추천: 헬스장 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
|  | 신규가입 이벤트 팝업내 리뷰버튼 추가(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | B샵 톤앤매너 변경(MO) |  | 상 | 30% | 합계: 4.1; 금: 4.1
|  | B tv 추가가입 이벤트(PC/MO) | 콘텐츠 내용 변경 | 상 | 100% | bar: 합계; 목
|  | B tv air 이벤트(PC/MO) | 콘텐츠 내용 변경 | 상 | 100% | 합계: 1.3; 목: 1.3
| 알뜰샵 | 레노버탭 삭제 |  | - | -
|  | └ B tv air 이벤트(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.2; 수: 0.1
|  | └ 신규가입 이벤트(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 화: 0.3; 수: 0.1
|  | B tv air 이벤트(PC/MO) | 콘텐츠 내용 변경 | 상 | 100% | 합계: 1.3; 목: 1.3
|  | 신규가입 이벤트 팝업내 리뷰버튼 추가(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | GNB 및 사이트맵 변경(MO) | PSD 산출물 XD로 재작업 | 상 | 100% | 합계: 1.4; 목: 1.1; 금: 0.3
| 마케팅 | 요기요 이벤트 내용 추가 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 화: 0.8
|  | 네이버페이 이벤트 |  | - | -
|  | └ SKB 랜딩 페이지(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 화: 0.8
|  | └ 네이버 프로모션 페이지(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 화: 0.8
|  | OK캐쉬백 이벤트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
|  | 드림하이24 제휴 배너 추가 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
휴가/공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항