## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
기획2팀 오태원 수석 / 2022.09.19 ~ 2022.09.23
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
인트라넷 고도화 | 베타테스트 모니터링 | 진행 중인 베타테스트 현황 검토 및 대응 | 베타 테스트 중단 예정 | 중 | 중단 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지출결의 재작업 | 지출결의 재작업 요구사항 분석 |  | 상 | 완료 | 합계: 5; 월: 0; 화: 0; 금: 5
| 지출결의 화면설계 | 지출결의 재작업 화면 설계 |  | 상 | 진행 예정 | 차주 예상 내역 월: 5; 차주 예상 내역 화: 5; 차주 예상 내역 수: 5; 차주 예상 내역 목: 5; 차주 예상 내역 금: 5
자사 사이트 리뉴얼 | 메인 페이지 디자인 시안 검토 | 메인 페이지 디자인 시안(2종) 검토 및 수정 요청 |  | 상 | 진행 중 | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 컨셉 보드 작성 | 컨셉 보드 기획 파트 작성 |  | 상 | 진행 중 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
효성벤처스 | 기획 콘셉트 픽스 | 기획 콘셉트 2종에 대한 클라이언트 픽스 확인(A안) |  | 중 | 완료 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기타 | 주간회의
휴가 / 공휴일 | 연차 | 9/21 ~ 9/22 연차 사용 | 부재시 업무 담당 : 류선희 선임 |  |  | 합계: 10; 수: 5; 목: 5
공휴일
개선 / 건의사항