## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
사업서비스실 기획3팀 김민지 / 2022-09-19 ~ 2022-09-23
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 33 | 5.7 | 6.6 | 8.4 | 5.1 | 7.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
CONNECT+ | 운영업무 | 일일모니터링 |  | 중 | 100% | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | CONNECT+ 9월 신규이벤트 대본 수정 및 검수 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
SK DOMS | 구축 | 상품 요금 계산기 디자인 수정 및 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 화: 0.3; 수: 0.3; 금: 0.3
|  | DOMS 테스트 및 수정사항 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 27.3; 월: 4.8; 화: 5.1; 수: 7.2; 목: 4.2; 금: 6
|  | 현업 DOMS 시연 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
효성 HOPE | 업무 | 236호 로그인페이지 제작 | 9/23 수급 | 중 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
룸이오 | 구축 | 룸이오 수정사항 반영 리뷰 | 박재희 전임님 | 중 | 100% | 합계: 0.4; 수: 0.4
유셀러 | 구축 | 유셀러 퍼블리싱 리뷰 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
|  | 유셀러 디자인 수정사항 검수 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.3; 금: 0.3
기타 | 주간 보고 | CONNECT+, 중랑구청 프로젝트 주간보고 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 수: 0.2
휴가 / 공휴일 | 공휴일
개선 / 건의사항
4.2