## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
서비스사업실 기획3팀 이유정 / 2022-09-19 ~ 2022-09-23 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 30.9 | 5.7 | 3 | 8.5 | 6 | 7.7 | 5.9 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.1
기획팀 | 관리 | 진행중인 하기 외 프로젝트 관련 관리/피드백/회의/주간보고서 작성/인턴피드백 |  | 상 | 100% | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1
CONNECT+ | 관리 | 운영팀 관리(서포트/검토 및 피드백 진행) / 주간보고서 작성 |  | 상 | 100% | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  | 9월 운영 비용 청구 관련 작업 |  | 상 | 100% | 0.2 | 0.2
유셀러 | 관리 | 프로젝트 관리 / 주간보고서 작성 |  | 상 | 100% | 0.4 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.1
룸이오 | 관리 | 프로젝트 관리 / 주간보고서 작성 |  | 상 | 100% | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
| 회의 | 와이어프레임 회의 및 준비 |  | 상 | 100% | 0.5 |  |  | 0.5
SKBB DOMS 1차 | 관리 | 프로젝트 관리 / 주간보고서 작성 / 현업 대응 / 내부 및 외부 회의 |  | 상 | 100% | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | WBS 작성 |  | 상 | 100% | 0.3 |  |  |  | 0.3
| 시연 | DOMS 시연 진행(고객사/B샵 운영팀) 및 시연 준비 |  | 상 | 100% | 1 |  |  |  | 1
| 오픈 이후 대응 | 상품요금계산기 오픈 후 추가 요청 건 작업/대응 |  | 상 | 100% | 1 |  | 0.2 | 0.3 |  | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| QA | DOMS 개발 산출물 QA 및 관련 회의 |  | 상 | 100% | 21.9 | 3.9 | 1.3 | 7 | 3.2 | 6.5 | 5
| 기획 | DOMS 이용가이드 수정 작업 |  | 상 | 100% | 2.2 | 1.2 | 1
SKBB DOMS 2차 | 사전 준비 | 1, 2차 히스토리 자료 전달 및 관련 미팅 |  | 중 | 100% | 0.5 |  |  |  | 0.5
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
| 리크루팅 | 기획 파트 인력 이력서/포트폴리오 검토 |  | 중 | 100% | 0.3 |  |  | 0.3
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차
공휴일
기타
개선 / 건의사항