## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
사업서비스실 UXD 2팀 배서윤 / 2022. 08. 29 ~ 2022. 09. 02
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 30.9 | 6.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG CNS | 구축업무 | 금주(~9/2일) -완료 메인 서베이 대표 페이지 1차 작업 -작업중 신규서베이등록(1~5단계) 서베이타겟팅 서베이작성 Logic설정 서베이진행 서베이미리보기 워크스페이스서베이등록 ==================== 차주(~9/8일) -(순차)작업중 신규서베이등록(1~5단계) 서베이타겟팅 서베이작성 Logic설정 서베이진행 서베이미리보기 워크스페이스서베이등록 |  | 상 | 100% | 합계: 30.9; 월: 6.875; 화: 6; 수: 6; 목: 6; 금: 6
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 방찬미 책임(PL)에게 매주 목요일 직보고